DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sede San Bernardo

FASE 1  ·  PTY4614 CAPSTONE

Guía del estudiante

Definición del Proyecto APT, Partes I y II

CRM Easy Office

Plataforma web de contratación y gestión de oficinas virtuales

| ESTUDIANTE | Ignacio Bizama Iturra |
| --- | --- |
| RUT | 19.690.394-1 |
| CARRERA | Ingeniería en Informática |
| SEDE | Duoc UC, San Bernardo |
| ASIGNATURA | PTY4614 Capstone |
| DOCENTE | Rodrigo Álvarez Perelló |
| SEMESTRE / AÑO | Segundo semestre 2026 |
| DOCUMENTO | Guía Definición Proyecto APT, Fase 1 |

San Bernardo, octubre de 2026

Índice

1. Antecedentes personales	1

2. Descripción Proyecto APT	1

3. Fundamentación Proyecto APT	1

3.1 Relevancia del proyecto APT	1

3.2 Descripción del Proyecto APT	2

3.3 Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	3

3.4 Relación con los intereses profesionales	3

3.5 Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	4

4. Objetivos	5

4.1 Objetivo general	5

4.2 Objetivos específicos	5

5. Metodología	5

5.1 Descripción de la metodología	5

5.2 Etapas y métodos de trabajo	6

5.3 Funciones y responsabilidades	6

6. Evidencias	7

7. Plan de Trabajo	8

8. Carta Gantt	10

Referencias	11

PARTE I

# 1. Antecedentes personales

| Nombre estudiante | Ignacio Bizama Iturra |
| --- | --- |
| RUT | 19.690.394-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

# 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | CRM Easy Office: plataforma web de contratación y gestión de oficinas virtuales. |
| --- | --- |
| Áreas de desempeño | Desarrollo de software (back end, front end y full stack). Bases de datos. Calidad de software (pruebas). Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

Las áreas de desempeño corresponden al campo laboral descrito por Duoc UC para la carrera (Duoc UC, s. f.-b).

# 3. Fundamentación Proyecto APT

## 3.1 Relevancia del proyecto APT

Easy Office presta servicios de oficina virtual y trámites documentales a emprendedores y empresas en Chile. Sus procesos de contratación, gestión de documentos y seguimiento comercial necesitan digitalizarse y centralizarse, con trazabilidad, para que la empresa pueda crecer sin aumentar su carga administrativa. Esta es la problemática que busca resolver el proyecto: hoy falta un sistema que concentre esos procesos, permita contratar en línea y deje registro de cada acción.

La situación afecta a dos grupos: los emprendedores y empresas que contratan servicios, que necesitan hacerlo de forma simple y en línea, y el personal ejecutivo y administrativo de Easy Office, que necesita información ordenada para dar seguimiento a sus clientes. Elegí este tema porque reúne el desarrollo web, las bases de datos y la seguridad de aplicaciones, que son centrales en mi carrera y en mi interés profesional.

El tema es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, cuyo campo laboral incluye el desarrollo back end, front end y full stack, la calidad de software, las bases de datos y la gestión de proyectos (Duoc UC, s. f.-b). El aporte de valor es real: Easy Office contará con un canal digital propio para ofrecer y administrar sus servicios y con información centralizada de sus clientes, lo que debería reducir tareas manuales y facilitar el seguimiento comercial.

## 3.2 Descripción del Proyecto APT

Se espera lograr un prototipo funcional de la plataforma CRM Easy Office, validado en un entorno relevante (TRL 6), que automatice la contratación en línea de servicios de oficina virtual y centralice la gestión documental, la firma electrónica y el seguimiento de clientes.

Para abordar la problemática, se levantarán los requerimientos junto al cliente; se diseñarán la arquitectura bajo el patrón MVT de Django (Django Software Foundation, s. f.-a), el modelo de datos y la interfaz; y se construirán de forma incremental los módulos de planes y contratación, registro de empresas, gestión documental (notaría virtual), firma electrónica y CRM con trazabilidad para ejecutivos. Luego se integrarán la autenticación y los roles, se probará y mejorará la solución, y se implantará la versión funcional para validarla con Easy Office.

## 3.3 Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El perfil de egreso describe a un profesional que diseña, desarrolla, implementa y despliega soluciones informáticas, aplicando estándares y metodologías (Duoc UC, s. f.-b). El proyecto recorre ese ciclo completo y necesita las cuatro competencias seleccionadas para resolver la problemática.

| Competencia del perfil de egreso | Por qué es necesaria y cómo la utilizaré |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Sin pruebas no es posible asegurar que la contratación, los documentos y los roles funcionen correctamente. Debo diseñar casos de prueba desde los requerimientos y ejecutar pruebas funcionales, de integración y de roles, aplicando técnicas del ISTQB (ISTQB, 2024) y el framework de pruebas de Django (Django Software Foundation, s. f.-c). |
| Gestionar proyectos informáticos | El proyecto tiene un cliente, plazos y cambios posibles. Debo planificar en etapas, controlar el avance semanal y ofrecer alternativas de decisión (reducir alcance, reprogramar o priorizar), siguiendo una metodología ágil (Schwaber y Sutherland, 2020). |
| Construir modelos de datos | La plataforma depende de datos de usuarios, empresas, servicios, contrataciones y documentos. Debo diseñar un modelo entidad-relación escalable e implementarlo con Django ORM y migraciones (Django Software Foundation, s. f.-b). |
| Desarrollar una solución de software | Es el núcleo del proyecto. Debo construir backend e interfaz con Python, Django y Bootstrap, integrar autenticación por roles (Django Software Foundation, s. f.-d), mantener el código con Git y GitHub (GitHub, s. f.) e implantar la versión funcional. |

## 3.4 Relación con los intereses profesionales

Mi principal interés profesional es especializarme en ciberseguridad y, a futuro, desempeñarme en esta área en el extranjero, aprendiendo de manera continua. Ese interés se refleja en el proyecto porque una plataforma que maneja datos de empresas, contratos y documentos con firma electrónica debe considerar la seguridad desde su diseño: autenticación, control de acceso por roles, validación de la información y trazabilidad. El control de acceso deficiente es el riesgo más crítico en aplicaciones web según OWASP (OWASP Foundation, 2025), por lo que aplicarlo en un sistema real me permite practicar uno de los riesgos más relevantes.

El proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional porque me dará experiencia en todo el ciclo de desarrollo con un cliente real, me permitirá identificar con evidencia qué aspectos de seguridad debo profundizar y dejará un proyecto documentado para mi portafolio de título y mi búsqueda laboral.

## 3.5 Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

El proyecto es posible de desarrollar dentro de la asignatura por las razones que se detallan según los cinco aspectos solicitados.

| N.° | Aspecto | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duración del semestre | La asignatura dura 18 semanas, organizadas en tres fases: definición (S1 a S4), desarrollo (S5 a S15) y cierre (S16 a S18). El plan de trabajo distribuye las actividades en esas semanas. |
| 2 | Horas asignadas | La asignatura tiene 20 créditos y cada crédito equivale a 27 horas cronológicas de trabajo del estudiante (Duoc UC, 2023). Esto representa 540 horas en total, unas 30 horas semanales, suficientes para un prototipo de alcance acotado. |
| 3 | Materiales requeridos | Computador, conexión a Internet, Visual Studio Code, Python, Django, Bootstrap, SQLite/PostgreSQL, Git y GitHub, y documentación técnica abierta (Django Software Foundation, s. f.-a; Bootstrap, s. f.). Todos están disponibles sin costo. |
| 4 | Factores que facilitan | Acceso al cliente Easy Office para validar requerimientos, tecnologías con documentación pública, un framework (Django) que incluye ORM, autenticación y pruebas, y la retroalimentación del docente. |
| 5 | Factores que dificultan y cómo abordarlos | Cambios de requerimientos: mantener un backlog priorizado y validar con el cliente al cerrar cada iteración. Falta de tiempo: priorizar las funcionalidades críticas y dejar las secundarias para una versión posterior. Errores de integración o de seguridad: realizar pruebas frecuentes, usar ramas en GitHub y revisar las recomendaciones de OWASP. Poca disponibilidad del cliente: agendar reuniones con anticipación y documentar las decisiones. |

PARTE II

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para Easy Office que permita automatizar la contratación en línea de servicios de oficina virtual y centralizar la gestión documental, la firma electrónica y el seguimiento de clientes mediante un CRM con trazabilidad, incorporando control de acceso por roles y criterios de seguridad, hasta alcanzar un prototipo validado en un entorno relevante (TRL 6).

## 4.2 Objetivos específicos

- Analizar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma junto al cliente.

- Diseñar e implementar un modelo de datos para usuarios, empresas, servicios, contrataciones y documentos.

- Desarrollar las funcionalidades principales (contratación en línea, gestión documental, firma electrónica y CRM) utilizando Python y Django.

- Implementar la interfaz con HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5 y Django Templates.

- Implementar autenticación y control de acceso según los roles definidos.

- Realizar pruebas funcionales, de integración y de roles para validar la solución y aplicar mejoras según sus resultados.

- Utilizar Git y GitHub para controlar versiones y facilitar el trabajo colaborativo.

- Identificar oportunidades de mejora relacionadas con la seguridad de la aplicación.

- Implantar la versión funcional en un entorno definido y validarla con el cliente.

# 5. Metodología

## 5.1 Descripción de la metodología

Se utilizará una metodología ágil de enfoque iterativo e incremental, inspirada en Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020). El trabajo se organiza en iteraciones cortas, cada una con un objetivo funcional, una revisión con el cliente y un ajuste del backlog. Cada funcionalidad se valida antes de avanzar, lo que permite detectar problemas a tiempo y mejorar la solución. Todas las etapas se vinculan con los objetivos específicos de la sección 4.2 y con las competencias del perfil de egreso, y su avance se registra en Git y GitHub (GitHub, s. f.).

## 5.2 Etapas y métodos de trabajo

| Etapa | Método de trabajo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Reuniones con el cliente, historias de usuario y definición de roles y requerimientos. (OE1) | Documento de requerimientos |
| Diseño | Arquitectura MVT, modelo entidad-relación y mockups de interfaz. (OE2) | Modelo de datos y mockups |
| Desarrollo | Construcción incremental por módulos con Django, Bootstrap y Git; revisión con el cliente al cerrar cada iteración. (OE3, OE4) | Módulos funcionales |
| Integración | Unión de módulos, base de datos, autenticación y roles mediante ramas y revisión de conflictos. (OE5) | Versión integrada |
| Pruebas | Casos de prueba derivados de requerimientos y ejecución de pruebas funcionales, de integración y de roles. (OE6) | Casos y resultados de pruebas |
| Mejoras y seguridad | Corrección de errores, optimización y revisión de seguridad según OWASP. (OE6, OE8) | Registro de revisión de seguridad |
| Implantación | Puesta en marcha en un entorno definido y validación con el cliente. (OE9) | Versión funcional implantada |
| Cierre | Consolidación de evidencias, documentación y presentación final. | Informe final |

OE7 (Git y GitHub) acompaña todas las etapas.

## 5.3 Funciones y responsabilidades

El proyecto es individual, por lo que asumo todas las funciones del equipo de desarrollo. Se definen además los roles del cliente y del docente para dar claridad al proceso.

| Rol | Responsable | Funciones y tareas |
| --- | --- | --- |
| Analista y gestor del proyecto | Ignacio Bizama | Levantar requerimientos, planificar, controlar el avance semanal y registrar decisiones. |
| Desarrollador full stack | Ignacio Bizama | Diseñar el modelo de datos, construir backend e interfaz, integrar y implantar. |
| Responsable de pruebas y seguridad | Ignacio Bizama | Diseñar y ejecutar pruebas, corregir errores y revisar la seguridad. |
| Cliente | Easy Office | Aportar requerimientos y validar los resultados de cada iteración. |
| Docente guía | Docente de la asignatura | Orientar el proyecto y acordar las evidencias. |

# 6. Evidencias

Se proponen las siguientes evidencias para el informe de avance y el informe final. Deben acordarse con el docente.

| Tipo | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario y roles. | Demuestra análisis y definición del alcance. |
| Avance | Modelo de datos | Modelo entidad-relación y descripción de entidades. | Evidencia el diseño que soporta los requerimientos. |
| Avance | Mockups de interfaz | Diseño de las pantallas principales validado con el cliente. | Demuestra el diseño de la interfaz. |
| Avance | Repositorio GitHub | Código, ramas y commits del proyecto. | Demuestra desarrollo, trazabilidad y control de versiones. |
| Avance | Capturas de la plataforma | Imágenes de funcionalidades e interfaces implementadas. | Evidencian el avance del desarrollo. |
| Avance | Registro de avances | Bitácora semanal con tareas, decisiones y cambios. | Evidencia el control del proyecto. |
| Final | Casos y resultados de pruebas | Casos de prueba, ejecución y errores corregidos. | Demuestra validación y mejoras al producto. |
| Final | Registro de revisión de seguridad | Revisión de autenticación, control de acceso y validación de datos. | Demuestra mejoras de seguridad (OE8). |
| Final | Versión funcional implantada | Plataforma en un entorno de ejecución definido y validada con el cliente. | Demuestra integración e implantación (TRL 6). |
| Final | Informe final y presentación | Documento con el desarrollo completo y su presentación. | Consolida el logro de objetivos y competencias. |

# 7. Plan de Trabajo

Competencias: C1 Pruebas de certificación · C2 Gestión de proyectos informáticos · C3 Modelos de datos · C4 Desarrollo de software. Proyecto individual: el responsable de todas las actividades es Ignacio Bizama.

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | A1 Definición del Proyecto APT | Elaborar la guía, la autoevaluación y el informe formativo de la Fase 1. | PC, pautas de la asignatura, docente. | S1 a S4 (4 sem.) | Ignacio Bizama | Facilita: retroalimentación del docente. Dificulta: ajustes de alcance; se resuelven con las recomendaciones de la evaluación. |
| C2, C4 | A2 Levantamiento y análisis de requerimientos | Reuniones con Easy Office, historias de usuario, roles y requerimientos funcionales y no funcionales. | PC, reuniones con el cliente, documentación. | S1 a S2 (2 sem.) | Ignacio Bizama | Facilita: acceso al cliente. Dificulta: cambios de requerimientos; priorizar y documentar. |
| C3, C4 | A3 Diseño de arquitectura, datos e interfaz | Definir arquitectura MVT, modelo entidad-relación y mockups de las pantallas. | Django, herramientas de diseño. | S3 a S4 (2 sem.) | Ignacio Bizama | Facilita: documentación oficial. Dificulta: errores de diseño; revisar con el cliente antes de implementar. |
| C3, C4 | A4 Desarrollo del backend y modelo de datos | Implementar modelos con Django ORM, vistas y lógica de contratación, gestión documental, firma electrónica y CRM. | Python, Django, SQLite/PostgreSQL, VS Code. | S5 a S9 (5 sem.) | Ignacio Bizama | Facilita: Django incluye ORM y autenticación. Dificulta: errores de programación; pruebas frecuentes y commits pequeños. |
| C4 | A5 Desarrollo de la interfaz de usuario | Construir plantillas y vistas con HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5. | Django Templates, Bootstrap 5. | S6 a S9 (4 sem.) | Ignacio Bizama | Facilita: componentes reutilizables de Bootstrap. Dificulta: inconsistencias de diseño; validar con los mockups. |
| C4 | A6 Integración de módulos, autenticación y roles | Unir módulos, base de datos, autenticación y control de acceso por roles. | Django, Git y GitHub. | S10 a S11 (2 sem.) | Ignacio Bizama | Facilita: ramas y control de versiones. Dificulta: conflictos de integración; revisar versiones. |
| C1 | A7 Pruebas funcionales, de integración y de roles | Diseñar casos de prueba, ejecutarlos y registrar los resultados. | Framework de pruebas de Django, navegador. | S12 a S13 (2 sem.) | Ignacio Bizama | Facilita: casos derivados de los requerimientos. Dificulta: errores detectados tarde; repetir pruebas y priorizar críticos. |
| C1, C4 | A8 Mejoras y revisión de seguridad | Corregir errores, optimizar y revisar la seguridad según OWASP. | OWASP Top 10, GitHub, documentación. | S14 a S15 (2 sem.) | Ignacio Bizama | Facilita: resultados de las pruebas como guía. Dificulta: falta de tiempo; priorizar errores críticos. |
| C2 | A9 Informe de avance | Reunir evidencias de avance y redactar el informe. | Word, GitHub, capturas. | S10 (1 sem.) | Ignacio Bizama | Dificulta: información incompleta; registrar avances cada semana. Semana por confirmar con el docente. |
| C4 | A10 Implantación de la versión funcional | Poner en marcha la versión funcional en un entorno definido y validarla con el cliente. | Entorno de ejecución, repositorio. | S16 (1 sem.) | Ignacio Bizama | Dificulta: fallas de configuración; probar el despliegue antes de la validación. |
| C2 | A11 Informe final y presentación | Documentar el proyecto, consolidar evidencias y preparar la presentación. | Word, GitHub, capturas. | S17 a S18 (2 sem.) | Ignacio Bizama | Dificulta: información incompleta; apoyarse en el registro continuo de avances. |
| C2, C4 | A12 Gestión y control del proyecto (transversal) | Seguimiento semanal del backlog, control de versiones, registro de avances y decisiones con el cliente. | GitHub, tablero de tareas, bitácora. | S1 a S18 (18 sem.) | Ignacio Bizama | Facilita: ciclos cortos de revisión. Dificulta: desviaciones del plan; replanificar con alternativas. |

S: semana de la asignatura. Fase 1: S1 a S4 · Fase 2: S5 a S15 · Fase 3: S16 a S18.

# 8. Carta Gantt

Las actividades del plan de trabajo se distribuyen en las 18 semanas de la asignatura, respetando las tres fases del Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| A1 Definición del Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 Levantamiento y análisis de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 Diseño de arquitectura, datos e interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 Desarrollo del backend y modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 Desarrollo de la interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 Integración de módulos, autenticación y roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 Pruebas funcionales, de integración y de roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 Mejoras y revisión de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Implantación de la versión funcional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 Informe final y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A12 Gestión y control del proyecto (transversal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Azul: duración de cada actividad. Dorado: actividad transversal durante todo el semestre.

# Referencias

Bootstrap. (s. f.). Bootstrap 5.3 documentation. https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

Django Software Foundation. (s. f.-a). Django documentation. https://docs.djangoproject.com/

Django Software Foundation. (s. f.-b). Models. https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/db/models/

Django Software Foundation. (s. f.-c). Testing in Django. https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/testing/

Django Software Foundation. (s. f.-d). Using the Django authentication system. https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/auth/default/

Duoc UC. (s. f.-a). Guía del estudiante Fase 1: Definición Proyecto APT [Documento de la asignatura PTY4614 Capstone]. Duoc UC.

Duoc UC. (s. f.-b). Ingeniería en Informática. https://www.duoc.cl/carreras/ingenieria-informatica/

Duoc UC. (2023). Ingeniería en Informática, mención Desarrollo de Software [Perfil de egreso y plan de estudio]. https://www.duoc.cl/wp-content/uploads/2023/09/1-ING-INFORMATICA-SOFTWARE.pdf

GitHub. (s. f.). GitHub Docs. https://docs.github.com/

ISTQB. (2024). Certified Tester Foundation Level syllabus (v4.0.1). https://www.istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. https://owasp.org/Top10/2025/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html