DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sede San Bernardo

EVALUACIÓN FASE 1  ·  PTY4614 CAPSTONE

Informe técnico

Sumativa Definición del Proyecto APT

CRM Easy Office

Plataforma web de contratación y gestión de oficinas virtuales

| ESTUDIANTE | Ignacio Bizama Iturra |
| --- | --- |
| CARRERA | Ingeniería en Informática |
| SEDE | Duoc UC, San Bernardo |
| ASIGNATURA | PTY4614 Capstone |
| DOCENTE | Rodrigo Álvarez Perelló |
| SEMESTRE / AÑO | Segundo semestre 2026 |
| EVALUACIÓN | Sumativa Definición Proyecto APT, heteroevaluación |
| PONDERACIÓN | 20 % |

San Bernardo, octubre de 2026

Índice

1. Abstract (español)	1

2. Abstract (English)	1

3. Desarrollo de ingeniería	2

3.1 Descripción del proyecto y relevancia	2

3.2 Relación con las competencias del perfil de egreso	3

3.3 Relación con mis intereses profesionales	3

3.4 Factibilidad del proyecto	4

3.5 Objetivos	4

3.6 Metodología de trabajo	6

3.7 Plan de trabajo	6

3.8 Evidencias y su justificación	9

3.9 Indicadores de calidad disciplinarios	9

4. Individual Conclusion	11

5. Reflection	11

Referencias	12

# 1. Abstract (español)

El Proyecto APT CRM Easy Office consiste en desarrollar una plataforma web para la empresa Easy Office, orientada a automatizar la contratación en línea de servicios de oficina virtual y a centralizar la gestión documental, la firma electrónica y el seguimiento de clientes mediante un CRM con trazabilidad para los ejecutivos. La solución se construirá con Python y Django, con control de acceso por roles y una metodología ágil, iterativa e incremental, y busca entregar un prototipo funcional validado en un entorno relevante. El proyecto integra las cuatro competencias de especialidad del perfil de egreso (pruebas, gestión de proyectos, modelos de datos y desarrollo de software), es factible dentro de las 18 semanas y los 20 créditos de la asignatura, y su plan de trabajo incluye nueve hitos que permiten demostrar el avance.

Palabras clave: Proyecto APT, Capstone, CRM, Django, control de acceso por roles, ciberseguridad.

# 2. Abstract (English)

The CRM Easy Office APT Project consists of developing a web platform for Easy Office, a company that provides virtual office services. The platform aims to automate online contracting and to centralize document management, electronic signatures and customer follow-up through a CRM that gives executives full traceability. It will be built with Python and Django, using role-based access control and an iterative, incremental agile methodology, with the goal of delivering a working prototype validated in a relevant environment. The project integrates the four specialty competencies of the graduate profile (testing, project management, data modeling and software development), it is feasible within the 18 weeks and 20 credits of the course, and its work plan includes nine milestones that make it possible to demonstrate progress.

Keywords: APT Project, Capstone, CRM, Django, role-based access control, cybersecurity.

# 3. Desarrollo de ingeniería

## 3.1 Descripción del proyecto y relevancia

| Proyecto | CRM Easy Office: plataforma web de contratación y gestión de oficinas virtuales. |
| --- | --- |
| Cliente | Easy Office, empresa de servicios de oficina virtual y trámites documentales digitales. |
| Problema | La contratación, la gestión documental y el seguimiento de clientes necesitan digitalizarse y centralizarse, con trazabilidad, para que la empresa pueda crecer sin aumentar su carga administrativa. |
| Solución | Aplicación web con planes de servicios, registro de empresas, contratación en línea, gestión documental (notaría virtual), firma electrónica y CRM para ejecutivos. |
| Usuarios | Emprendedores y empresas que contratan servicios, y personal ejecutivo y administrativo de Easy Office. |
| Meta | Prototipo funcional validado en un entorno relevante (TRL 6), construido con Python y Django. |

Easy Office presta servicios de oficina virtual y trámites documentales a emprendedores y empresas en Chile. Sus procesos de contratación, gestión de documentos y seguimiento comercial requieren un sistema que los concentre en un solo lugar, permita contratar en línea y deje registro de cada acción. El proyecto responde a esa necesidad con una aplicación web dinámica, escalable y segura, con roles diferenciados para clientes finales y para el personal ejecutivo y administrativo.

El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, porque desarrollar aplicaciones web con gestión de usuarios, datos, documentos y seguridad es una función central de la profesión. El campo laboral de la carrera incluye el desarrollo back end, front end y full stack, la calidad de software, las bases de datos y la gestión de proyectos (Duoc UC, s. f.-b), y el proyecto pone en práctica todas estas áreas con un cliente real.

El aporte de valor es real: Easy Office contará con un canal digital propio para ofrecer y administrar sus servicios, y con información centralizada de sus clientes, lo que debería reducir tareas manuales y facilitar el seguimiento comercial. Para mi formación, el proyecto representa una situación laboral auténtica, con requerimientos, validación y plazos definidos.

## 3.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

El perfil de egreso de la carrera describe a un profesional que diseña, desarrolla, implementa y despliega soluciones informáticas, aplicando estándares y metodologías (Duoc UC, s. f.-b). El proyecto sigue ese recorrido completo, desde el diseño hasta la implantación, y requiere utilizar las cuatro competencias de especialidad como se detalla a continuación.

| Competencia del perfil de egreso | Cómo la utilizaré en el proyecto |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Debo diseñar casos de prueba a partir de los requerimientos, ejecutar pruebas funcionales, de integración y de roles, y corregir el producto según los resultados. Aplicaré técnicas de diseño de pruebas del ISTQB (ISTQB, 2024) y el framework de pruebas de Django (Django Software Foundation, s. f.-c). |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Debo planificar el trabajo en etapas con una carta Gantt de 18 semanas, controlar el avance cada semana y presentar al cliente alternativas (reducir alcance, reprogramar o priorizar) cuando haya cambios, siguiendo una metodología ágil (Schwaber y Sutherland, 2020). |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Debo diseñar un modelo entidad-relación de usuarios, empresas, servicios, contrataciones y documentos, e implementarlo con Django ORM sobre SQLite/PostgreSQL, usando migraciones para que el diseño pueda crecer (Django Software Foundation, s. f.-b). |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Debo construir el backend y la interfaz con Python, Django y Bootstrap, integrar autenticación y control de acceso por roles (Django Software Foundation, s. f.-d), mantener el código con Git y GitHub (GitHub, s. f.) e implantar la versión funcional en un entorno definido. |

## 3.3 Relación con mis intereses profesionales

Mi principal interés profesional es especializarme en ciberseguridad y, a futuro, desempeñarme en esta área en el extranjero, aprendiendo de manera continua. El proyecto se relaciona con ese interés porque una plataforma que maneja datos de empresas, contratos y documentos con firma electrónica debe considerar la seguridad desde su diseño: autenticación, control de acceso por roles, validación de la información y trazabilidad de las acciones. El control de acceso deficiente es el riesgo más crítico en aplicaciones web según OWASP (OWASP Foundation, 2025), por lo que aplicarlo en un sistema real me permite practicar uno de los riesgos más relevantes de la seguridad de aplicaciones.

Realizar este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional de tres maneras. Me dará experiencia en todo el ciclo de desarrollo con un cliente real; me permitirá identificar, con evidencia, qué aspectos de seguridad debo profundizar, como vulnerabilidades, gestión de accesos y desarrollo seguro; y dejará un proyecto documentado que podré incluir en mi portafolio de título y en mi búsqueda laboral.

## 3.4 Factibilidad del proyecto

El proyecto es posible de desarrollar dentro de la asignatura por las razones que se detallan según los cinco aspectos solicitados.

| N.° | Aspecto | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duración del semestre | La asignatura dura 18 semanas, organizadas en tres fases: definición (S1 a S4), desarrollo (S5 a S15) y cierre (S16 a S18). El plan de trabajo distribuye las actividades en esas semanas. |
| 2 | Horas asignadas a la asignatura | La asignatura tiene 20 créditos y cada crédito equivale a 27 horas cronológicas de trabajo del estudiante (Duoc UC, 2023). Esto representa 540 horas en total, unas 30 horas semanales, suficientes para un prototipo de alcance acotado. |
| 3 | Materiales requeridos | Computador, conexión a Internet, Visual Studio Code, Python, Django, Bootstrap, SQLite/PostgreSQL, Git y GitHub, y documentación técnica abierta (Django Software Foundation, s. f.-a; Bootstrap, s. f.). Todos están disponibles sin costo. |
| 4 | Factores externos que facilitan su desarrollo | Disponibilidad de Easy Office para validar requerimientos y resultados; documentación pública y gratuita de las tecnologías; un framework (Django) que incluye ORM, autenticación y pruebas; y la retroalimentación del docente de la asignatura. |
| 5 | Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras de solucionarlos | Cambios de requerimientos del cliente: mantener un backlog priorizado y validar con el cliente al cerrar cada iteración. Disponibilidad limitada del cliente: agendar reuniones con anticipación y documentar las decisiones. Dependencia de servicios o librerías de terceros, por ejemplo para la firma electrónica: definir desde el diseño una alternativa o simulación para el prototipo. Falta de tiempo para el alcance completo: priorizar las funcionalidades críticas y dejar las secundarias para una versión posterior. |

## 3.5 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una plataforma web para Easy Office que permita automatizar la contratación en línea de servicios de oficina virtual y centralizar la gestión documental, la firma electrónica y el seguimiento de clientes mediante un CRM con trazabilidad, incorporando control de acceso por roles y criterios de seguridad, hasta alcanzar un prototipo validado en un entorno relevante (TRL 6).

Objetivos específicos

- Analizar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma junto al cliente.

- Diseñar e implementar un modelo de datos para usuarios, empresas, servicios, contrataciones y documentos.

- Desarrollar las funcionalidades principales (contratación en línea, gestión documental, firma electrónica y CRM) utilizando Python y Django.

- Implementar la interfaz con HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5 y Django Templates.

- Implementar autenticación y control de acceso según los roles definidos.

- Realizar pruebas funcionales, de integración y de roles para validar la solución y aplicar mejoras según sus resultados.

- Utilizar Git y GitHub para controlar versiones y facilitar el trabajo colaborativo.

- Identificar oportunidades de mejora relacionadas con la seguridad de la aplicación.

- Implantar la versión funcional en un entorno definido y validarla con el cliente.

## 3.6 Metodología de trabajo

Se utilizará una metodología ágil de enfoque iterativo e incremental, inspirada en Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020). El trabajo se organiza en iteraciones cortas, cada una con un objetivo funcional, una revisión con el cliente y un ajuste del backlog. Cada funcionalidad se valida antes de avanzar, lo que permite detectar problemas a tiempo. Las etapas se vinculan con los objetivos específicos y con las competencias del perfil de egreso, y el avance se registra en Git y GitHub (GitHub, s. f.).

| Etapa | Método de trabajo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Reuniones con el cliente, historias de usuario y definición de roles y requerimientos. (OE1) | Documento de requerimientos |
| Diseño | Arquitectura MVT, modelo entidad-relación y mockups de interfaz. (OE2) | Modelo de datos y mockups |
| Desarrollo | Construcción incremental por módulos con Django, Bootstrap y Git; revisión con el cliente al cerrar cada iteración. (OE3, OE4) | Módulos funcionales |
| Integración | Unión de módulos, base de datos, autenticación y roles mediante ramas y revisión de conflictos. (OE5) | Versión integrada |
| Pruebas | Casos de prueba derivados de requerimientos; pruebas funcionales, de integración y de roles. (OE6) | Casos y resultados de pruebas |
| Mejoras y seguridad | Corrección de errores, optimización y revisión de seguridad según OWASP. (OE6, OE8) | Registro de revisión de seguridad |
| Implantación | Puesta en marcha en un entorno definido y validación con el cliente. (OE9) | Versión funcional implantada |
| Cierre | Consolidación de evidencias, documentación y presentación final. | Informe final |

OE7 (Git y GitHub) acompaña todas las etapas.

## 3.7 Plan de trabajo

El plan reúne las actividades necesarias para cumplir los objetivos, con sus recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. Al ser un proyecto individual, el responsable de todas las actividades es Ignacio Bizama.

| Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Facilitadores y obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 Definición del Proyecto APT Gestión de proyectos | Elaborar la guía, la autoevaluación y los informes de la Fase 1. | PC, pautas de la asignatura. | S1 a S4 (4 sem.) | Facilita: retroalimentación del docente. Dificulta: ajustes de alcance; se resuelven con las recomendaciones recibidas. |
| A2 Levantamiento y análisis de requerimientos Gestión de proyectos · Desarrollo de software | Reuniones con Easy Office, historias de usuario, roles y requerimientos. | Reuniones con el cliente, documentación. | S1 a S2 (2 sem.) | Facilita: acceso al cliente. Dificulta: cambios de requerimientos; priorizar y documentar. |
| A3 Diseño de arquitectura, datos e interfaz Modelos de datos · Desarrollo de software | Definir arquitectura MVT, modelo entidad-relación y mockups. | Django, herramientas de diseño. | S3 a S4 (2 sem.) | Facilita: documentación oficial. Dificulta: errores de diseño; revisar con el cliente antes de implementar. |
| A4 Desarrollo del backend y modelo de datos Modelos de datos · Desarrollo de software | Implementar modelos con Django ORM, vistas y lógica de contratación, documentos, firma electrónica y CRM. | Python, Django, SQLite/PostgreSQL, VS Code. | S5 a S9 (5 sem.) | Facilita: Django incluye ORM y autenticación. Dificulta: errores de programación; pruebas frecuentes. |
| A5 Desarrollo de la interfaz de usuario Desarrollo de software | Construir plantillas y vistas con HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5. | Django Templates, Bootstrap 5. | S6 a S9 (4 sem.) | Facilita: componentes reutilizables. Dificulta: inconsistencias de diseño; validar con los mockups. |
| A6 Integración de módulos, autenticación y roles Desarrollo de software | Unir módulos, base de datos, autenticación y control de acceso por roles. | Django, Git y GitHub. | S10 a S11 (2 sem.) | Facilita: ramas y control de versiones. Dificulta: conflictos de integración; revisar versiones. |
| A7 Pruebas funcionales, de integración y de roles Pruebas de certificación | Diseñar casos de prueba, ejecutarlos y registrar los resultados. | Framework de pruebas de Django, navegador. | S12 a S13 (2 sem.) | Facilita: casos derivados de requerimientos. Dificulta: errores tardíos; repetir pruebas y priorizar críticos. |
| A8 Mejoras y revisión de seguridad Pruebas de certificación · Desarrollo de software | Corregir errores, optimizar y revisar la seguridad según OWASP. | OWASP Top 10, GitHub. | S14 a S15 (2 sem.) | Facilita: resultados de las pruebas. Dificulta: falta de tiempo; priorizar errores críticos. |
| A9 Informe de avance Gestión de proyectos | Reunir evidencias de avance y redactar el informe. | Word, GitHub, capturas. | S10 (1 sem.) | Dificulta: información incompleta; registrar avances cada semana. Semana por confirmar con el docente. |
| A10 Implantación de la versión funcional Desarrollo de software | Poner en marcha la versión funcional y validarla con el cliente. | Entorno de ejecución, repositorio. | S16 (1 sem.) | Dificulta: fallas de configuración; probar el despliegue antes de la validación. |
| A11 Informe final y presentación Gestión de proyectos | Documentar el proyecto, consolidar evidencias y preparar la presentación. | Word, GitHub, capturas. | S17 a S18 (2 sem.) | Dificulta: información incompleta; apoyarse en el registro de avances. |
| A12 Gestión y control del proyecto (transversal) Gestión de proyectos · Desarrollo de software | Seguimiento semanal del backlog, control de versiones, registro de avances y decisiones con el cliente. | GitHub, tablero de tareas, bitácora. | S1 a S18 (18 sem.) | Facilita: ciclos cortos de revisión. Dificulta: desviaciones del plan; replanificar con alternativas. |

S: semana de la asignatura. Fase 1: S1 a S4 · Fase 2: S5 a S15 · Fase 3: S16 a S18.

Carta Gantt e hitos de avance. La carta mantiene las tres fases de la asignatura. Los hitos (H) son los puntos donde se puede demostrar con evidencias el estado de avance.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| A1 Definición del Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 Levantamiento y análisis de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 Diseño de arquitectura, datos e interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 Desarrollo del backend y modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 Desarrollo de la interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 Integración de módulos, autenticación y roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 Pruebas funcionales, de integración y de roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 Mejoras y revisión de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Implantación de la versión funcional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 Informe final y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A12 Gestión y control del proyecto (transversal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitos de avance |  | H1 |  | H2 |  |  | H3 |  |  | H4 | H5 |  | H6 |  | H7 | H8 |  | H9 |

| Hito | Semana | Resultado que demuestra el avance | Actividad y objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | S2 | Requerimientos funcionales y no funcionales validados con Easy Office. | A2 · OE1 |
| H2 | S4 | Diseño aprobado: arquitectura, modelo de datos y mockups. | A3 · OE2 |
| H3 | S7 | Modelo de datos implementado y primer módulo funcional (planes y contratación). | A4 · OE2 · OE3 |
| H4 | S10 | Informe de avance entregado, con evidencias del desarrollo a la fecha. | A9 · A12 |
| H5 | S11 | Versión integrada con autenticación y control de acceso por roles. | A6 · OE5 |
| H6 | S13 | Pruebas funcionales, de integración y de roles ejecutadas y registradas. | A7 · OE6 |
| H7 | S15 | Errores corregidos y revisión de seguridad completada. | A8 · OE6 · OE8 |
| H8 | S16 | Versión funcional implantada y validada con el cliente (TRL 6). | A10 · OE9 |
| H9 | S18 | Informe final y presentación listos. | A11 |

## 3.8 Evidencias y su justificación

Se proponen las siguientes evidencias para el informe de avance y el informe final, que deben acordarse con el docente.

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario y roles. | Demuestra análisis y definición del alcance (H1). |
| Avance | Modelo de datos y mockups | Modelo entidad-relación y pantallas principales validadas con el cliente. | Evidencian el diseño que soporta los requerimientos (H2). |
| Avance | Repositorio GitHub y capturas de la plataforma | Código, ramas y commits, e imágenes de las funcionalidades implementadas. | Demuestran desarrollo, trazabilidad y control de versiones (H3). |
| Avance | Registro de avances | Bitácora semanal con tareas, decisiones y cambios. | Evidencia el control del proyecto (H4). |
| Final | Casos y resultados de pruebas | Casos de prueba, ejecución y correcciones. | Demuestran validación y mejoras al producto (H6). |
| Final | Registro de revisión de seguridad | Revisión de autenticación, control de acceso y validación de datos. | Demuestra mejoras de seguridad (H7). |
| Final | Versión funcional implantada | Plataforma en un entorno de ejecución definido y validada con el cliente. | Demuestra integración e implantación, TRL 6 (H5 y H8). |
| Final | Informe final y presentación | Documento con el desarrollo completo y su presentación. | Consolida el logro de objetivos y competencias (H9). |

## 3.9 Indicadores de calidad disciplinarios

Los diez indicadores de calidad de las cuatro competencias están presentes en la propuesta. La tabla muestra cómo se cumple cada uno y dónde se puede verificar en este informe: objetivos (OE) en 3.5, plan de trabajo con sus actividades (A) y hitos (H) en 3.7, y evidencias en 3.8.

| N.° | Indicador de calidad | Cómo está presente en la propuesta | Verificación en el informe |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |  |  |  |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación de productos y procesos. | Casos de prueba derivados de los requerimientos, con técnicas de diseño del ISTQB (ISTQB, 2024) y criterios de aceptación por funcionalidad y por rol. | OE6 · A7 · 3.7 y 3.8 · H6 |
| 1.2 | Aplica pruebas de validación de productos y procesos. | Ejecución de pruebas funcionales, de integración y de roles con el framework de pruebas de Django (Django Software Foundation, s. f.-c), y registro de resultados. | OE6 · A7 · 3.7 y 3.8 · H6 |
| 1.3 | Desarrolla mejoras al producto según los resultados. | Corrección de los errores detectados, repetición de pruebas y revisión de seguridad con OWASP (OWASP Foundation, 2025). | OE6 · OE8 · A8 · H7 |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |  |  |  |
| 2.1 | Planifica proyectos informáticos con alternativas de decisión. | Plan de trabajo por actividades con recursos, duración y responsable, y carta Gantt de 18 semanas. Ante cambios se proponen alternativas al cliente: reducir alcance, reprogramar o priorizar. | A1 · A12 · 3.7 (plan, Gantt e hitos) |
| 2.2 | Controla proyectos informáticos con alternativas de decisión. | Seguimiento semanal del backlog y de la carta Gantt, comparación entre lo planificado y lo avanzado, e informe de avance. | A9 · A12 · H4 · 3.8 |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |  |  |  |
| 3.1 | Diseña modelos de datos. | Modelo entidad-relación de usuarios, empresas, servicios, contrataciones y documentos, definido en la etapa de diseño con foco en escalabilidad (Django Software Foundation, s. f.-b). | OE2 · A3 · H2 · 3.8 |
| 3.2 | Implementa modelos de datos. | Implementación con Django ORM sobre SQLite/PostgreSQL y migraciones versionadas en GitHub. | OE2 · A4 · H3 |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |  |  |  |
| 4.1 | Construye una solución de software. | Desarrollo incremental con Python y Django bajo el patrón MVT, y control de versiones con Git y GitHub (Django Software Foundation, s. f.-a; GitHub, s. f.). | OE3 · OE4 · A4 · A5 · H3 |
| 4.2 | Integra los componentes de la solución. | Integración de módulos, base de datos, autenticación y roles en una versión única, con ramas y revisión de conflictos. | OE5 · A6 · H5 |
| 4.3 | Implanta una solución de software. | Puesta en marcha de la versión funcional en un entorno de ejecución definido y validación con el cliente. | OE9 · A10 · H8 · 3.8 |

Los 10 indicadores de calidad están contemplados en el diseño del proyecto (10 de 10). OE: objetivo específico; A: actividad; H: hito de avance.

# 4. Individual Conclusion

Defining this APT Project has shown me that Easy Office's need can be addressed with a realistic and well-scoped web solution. First, the project is relevant because it responds to a real business need: digitizing contracting, document handling and customer follow-up. Second, it requires the four specialty competencies of my graduate profile, so I will test, plan, model data and develop software within the same project. Third, it is feasible because the 540 hours available, the open tools at my disposal and the client's support reduce the main risks. Finally, the work plan divides the 18 weeks into clear activities and nine milestones, which will let me show my progress and adjust the project in time. In conclusion, the project is ready to move into development, and my next step is to validate the requirements with the client and design the data model.

# 5. Reflection

Working on this definition made me reflect on my strengths and on what I still need to improve. One of my strengths is my interest in learning and solving technical problems, which helped me turn a broad client request into clear objectives and activities. However, I realized that planning realistically is harder than I expected, because every activity depends on the previous one and on the client's feedback. Cybersecurity is my main area for improvement. Although I want to specialize in this field, I still need to apply secure development practices, such as access control and data validation, in a complete application. For that reason, I chose a project where security is part of the design, and I will use the OWASP recommendations (OWASP Foundation, 2025) to guide my work. Finally, I want to keep developing my technical English, since it will be essential if I work abroad in the future.

# Referencias

Bootstrap. (s. f.). Bootstrap 5.3 documentation. https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

Django Software Foundation. (s. f.-a). Django documentation. https://docs.djangoproject.com/

Django Software Foundation. (s. f.-b). Models. https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/db/models/

Django Software Foundation. (s. f.-c). Testing in Django. https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/testing/

Django Software Foundation. (s. f.-d). Using the Django authentication system. https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/auth/default/

Duoc UC. (s. f.-a). Evaluación Fase 1: Definición Proyecto APT (sumativa) [Pauta de evaluación, asignatura PTY4614 Capstone]. Duoc UC.

Duoc UC. (s. f.-b). Ingeniería en Informática. https://www.duoc.cl/carreras/ingenieria-informatica/

Duoc UC. (2023). Ingeniería en Informática, mención Desarrollo de Software [Perfil de egreso y plan de estudio]. https://www.duoc.cl/wp-content/uploads/2023/09/1-ING-INFORMATICA-SOFTWARE.pdf

GitHub. (s. f.). GitHub Docs. https://docs.github.com/

ISTQB. (2024). Certified Tester Foundation Level syllabus (v4.0.1). https://www.istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. https://owasp.org/Top10/2025/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html